Оценка эффективности реализации муниципальной программы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Розовского сельского поселения за 2023 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Розовского сельского поселения  Русско-Полянского муниципального района Омской области от 26.08.2013 № 137   «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Русско-Полянского  муниципального района Омской области, их формирования и реализации»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем – ведущим специалистом администрации Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители в части основных мероприятий и ведомственных целевых программ представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ);

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы:

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%,

j =1                  q =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ.

1)	Эффективность реализации 1-ой подпрограммы муниципальной программы – «Развитие социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р1  = (100+100+100+100) /4 x 100%=100 %;

2)	Эффективность реализации 2-ой подпрограммы муниципальной программы – «Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р2 = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) / 11 x 100%=100%;

3) Эффективность реализации 3-ей подпрограммы муниципальной программы – «Развитие муниципальной службы в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р3 = (100+100) / 2 x 100 %=100 %;

4) Эффективность реализации 4-ой подпрограммы муниципальной программы – «Модернизация и развитие автомобильных дорог Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р4  =(100+100+100+100+100) / 5  x 100%= 100 %;

5) Эффективность реализации 5-ой подпрограммы муниципальной программы – «Обеспечение безопасности территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Р5  = (100+100+100) /3  x 100%= 100 %;

6) Эффективность реализации 6-ой подпрограммы муниципальной программы – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области»»

Мероприятие на 2024 год не планировалось.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е= (100 +100+100+100+100) /5 х 100%=100 %

Муниципальная  программа РСП "Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» на территории Розовского сельского поселения действует с 1 января 2021 года и включает в себя шесть подпрограмм:

1. Развитие социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

2. Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

3. Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала  муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Розовском сельском поселении  Русско-Полянского муниципального района Омской области.

4. Модернизация и развитие автомобильных дорог Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

5. Повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дорожного движения  и безопасности граждан на территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области».

Подпрограммы  характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Цель: Создание благоприятных условий  для укрепления единого культурного пространства и сохранение культурно наследия, обеспечение свободы творчества и доступа к культурным ценностям.

Подпрограмма включает в себя  два основных мероприятия:

1.  Мероприятия в области культуры, физической культуры и спорта (четыре мероприятия);

2. Содействие занятости населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (три мероприятия).

Из семи мероприятий подпрограммы в 2023 году действовало четыре.

Объём финансирования Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы Розовского сельского поселения» в 2023 году  составил 4327,671 тыс. руб. при плане 4327,671  тыс. руб,   что составляет 100 % исполнение.

Расчёт эффективности подпрограммы показал, что по уровню финансового обеспечения двух основных мероприятий (ОМ) исполнено в полном объеме.

Степень достижения значения целевого индикатора  «Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях» в мероприятии «Функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Бологойский КДЦ» составило 22 процент, принимающие участие в культурно-досуговых мероприятий. Находится на уровне запланированного показателя.

Целевой индикатор «Доля населения, принимающая участие в спортивных мероприятиях, организованных органами местного самоуправления» в мероприятии «Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий» составило 14 процент, принимающие участие в спортивных мероприятиях. Находится на уровне запланированного показателя.

Целевой индикатор «Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на летний период» в мероприятии «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и трудоустройство на летний период несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» показал 100 % исполнения (по плану  6 человек, по факту было трудоустроено 6 человек).

Целевой индикатор «Доля выделенных бюджетных средств от общей потребности в средствах на выплату муниципальным служащим пенсии за выслугу лет» в мероприятии «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы» находится на уровне запланированного показателя.

Мероприятия «Содержание центра немецкой культуры», «Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)», «Участие в организации и финансировании проведение общественных работ» в 2023 году не запланированы.

Вывод: оценка эффективности реализации подпрограммы  «Развитие социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2023 году  признана эффективной и составила 100,0 %.

Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Цель: Создание необходимых условий для эффективного  осуществления  своих  полномочий  Администрацией Розовского сельского поселения Русско-Полянского  муниципального  района  Омской  области  в  соответствии  с  законодательством, а  также  эффективного  выполнения  иных функций согласно законодательству.

Данная подпрограмма включает в себя основное мероприятие:

«Повышение эффективности деятельности администрации Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» (16 мероприятий).

Объём финансирования Подпрограмма ««Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2023 году  составил 5802,668 тыс. руб. при плане 5802,668 тыс. руб.

Из шестнадцати мероприятий подпрограммы в 2023 году  действовало  одиннадцать мероприятий.

Результаты  расчёта эффективности подпрограммы по уровню финансирования мероприятий данного основного мероприятия  обеспечены на 100 %.

По степени достижения значения целевых индикаторов  исполнено девять  мероприятий:

«Сдача объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности поселения, сдача его в аренду, социальный наем и безвозмездное пользование», «Функционирование муниципального учреждения «Хозяйственное управление Администрации Розовского сельского поселения», «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения», «Приобретение имущества в казну, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне, в том числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций по управлению имуществом Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Исполнение судебных актов  и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов, а также при осуществлении деятельности казенного учреждения», «Организация благоустройства территории Розовского сельского поселения», «Межбюджетные трансферты на осуществление в границах поселения мер по противодействию коррупции в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации», «Межбюдетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля», «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» имеют 100% соответствие запланированным показателям.

«Организация и проведение выборов в органы местного самоуправления», «Формирование и использование Резервного фонда Администрации Розовского сельского поселения», «Субсидии юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг», «Осуществление оценки объектов собственности и земельных участков», «Межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий финансового органа поселений» - в 2023 году мероприятия не запланированы.

Вывод: оценка эффективности реализации подпрограммы  «Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения» в 2023 году  признана эффективной и составила 100,0 %.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области

Цель: Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала  муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области

Объём финансирования Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2023 году  составил 139,500 тыс. руб. при плане 139,500 тыс. руб,   что составляет 100 % исполнения.

Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и организацимя рабочих мест.

Из двух мероприятий подпрограммы в 2023 году  действовал  два мероприятия – «Повышение квалификации муниципальных служащих»,  «Организация рабочих мест муниципальных служащих», целевой индикатор выполнен на 100 %.

Целевой индикатор «Степень выполнения плана на профессиональную подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности» в мероприятии «Повышение квалификации муниципальных служащих» показал 100,0 % исполнения. Находится на уровне запланированного показателя.

Целевой индикатор «Количество мероприятий по организации рабочих мест» в мероприятии «Организация рабочих мест муниципальных служащих» показал 100,0 % исполнения, планируемая закупка программного обеспечения: «Парус», «1-С Предприятие» «Технокад», «АС Администрация МО» была 100 % исполнена.

Вывод: оценка эффективности реализации подпрограммы  «Развитие муниципальной службы в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области»  в 2023 году  признана эффективной.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Цель: Создание благоприятных условий для формирования сети автомобильных дорог на территории Розовского сельского поселения  Русско-Полянского муниципального района Омской области

Основное мероприятие «Дорожные фонды» включает в себя пять мероприятий.

Объём финансирования Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2023 году  составил 5862,669  тыс. руб. при плане 5862,669  тыс. руб,   что составляет 100 % исполнения.

Из одиннадцати мероприятий подпрограммы в 2023 году  действовало  пять мероприятий «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»,  «Освещение сети автомобильных дорог», «Ремонт автомобильной дороги по ул. Фестивальная (от дома №1 в сторону ул. Ленина) с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода вблизи БОУ "Розовская СОШ"» по ул. Комсомольская, д.10 в с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области. Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода вблизи БОУ «Волотовская ООШ» по ул. Школьная в д.Волотовка Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мунгаловой (от дома №6 в сторону ул. Комсомольская) с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области» по уровню финансирования мероприятия  исполнено на 100 % , показатель результативности исполнен в полном объеме.

«Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении», «Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская (от дома №9 в сторону ул. Мунгаловой) с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Ремонт автомобильной дороги по ул. Целинная (от улицы Комсомольская в сторону Ленина) с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Ремонт автомобильной дороги по ул.Мунгаловой (от улицы Ленина с сторону по ул. Мунгаловой до дома №1) с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода вблизи БОУ «Розовская СОШ» по ул. Комсомольская, д.10 в с. Бологое Русско-Полянского муниципального района Омской области» - в 2023 году мероприятия не запланированы.

Вывод: оценка эффективности реализации подпрограммы  «Модернизация и развитие автомобильных дорог Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2023 году  признана эффективной  и составила 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Цель: Повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму, обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности граждан на территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района

Объём финансирования Подпрограмма «Обеспечение безопасности территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2023 году  составил 417,177 тыс. руб. при плане 417,177  тыс. руб,   что составляет 100 % исполнения.

В течение года в рамках подпрограммы реализовывались Основные мероприятия: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах пунктов населения» и «Создание системы социальной профилактики правонарушений».

Из пяти мероприятий подпрограммы в 2023 году  действовало  три мероприятия.

Показатель результативности по мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах пунктов поселения», «Определение видов обязательных работ, а также объектов отбывания осужденными лицами наказания в виде исправительных работ на территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области», «Ликвидация очагов дикорастущих растений» исполнены в полном объеме. По уровню финансирования мероприятия  исполнено на 100 % , показатель результативности исполнен в полном объеме.

Вывод: оценка эффективности реализации подпрограммы  «Обеспечение безопасности территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» в 2022 году  признана эффективной   и составила 100 %.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области»

Цель: Создание условий для внедрения в коммунальной, жилищной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района

Мероприятия на 2023 год не запланированы.

Сводная информация

по оценке эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области»

| № | Наименование подпрограммы | Эффективность ( %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 100% (эффективна) |
| 2. | Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области | 100% (эффективна) |
| 3. | Развитие экономического потенциала Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 100 % (эффективна) |
| 4. | «Модернизация и развитие автомобильных дорог Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 100 % (эффективна) |
| 5. | «Обеспечение безопасности территории Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 100,0 % (эффективна) |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в Розовском сельском поселении Русско-Полянского муниципального района Омской области» | - |

Оценка эффективности Муниципальной программы

Е= (100+100+100+100+100)/5х100%=100 %

Вывод: Е=100 %, это = 100%, следовательно,  выполнение Муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» за 2023год на уровне эффективности.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ.

Результаты реализации подпрограмм и принятые своевременные меры по корректировке подпрограмм,  повлияли в целом  на результат  эффективности  муниципальной программы.

Ответственному исполнителю необходимо в дальнейшем вести анализ на наличие соответствие планируемых мероприятий с бюджетной квалификацией и  действенности утвержденного механизма  реализации подпрограмм,  вырабатывать предложения по совершенствованию механизма реализации программы, в том числе осуществлению контроля за ходом их реализации.